**ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

24.08.2023 г. № 168

с. Дубовское

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению единой модели профессиональной ориентации

в общеобразовательных организациях Дубовского района

на 2023-2024 учебный год

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 01.06.2023г. № АБ- 324/05 «О внедрении Единой модели профессиональной ориентации» и приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.08.2023г. № 747 «О внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области, в 2023-2024 учебном году», в целях создания организационно-управленческих условий организации работы по обеспечению внедрения единой модели профессиональной ориентации (далее-Профориентационный минимум) в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Дубовского района,

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению единой модели профессиональной ориентации обучающихся Дубовского района на 2023-2024 учебный год (Приложение).
2. Лукьяновой И.О., ведущему специалисту Дубовского районного отдела образования, ответственному за реализацию проекта в муниципальном образовании (территориальному администратору) обеспечить:
   1. Общую координацию по реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Дубовского района;
   2. Мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты по развитию профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях Дубовского района;
   3. Мониторинг курсов повышения квалификации по развитию профориентационной работы в общеобразовательных организациях Дубовского района.
   4. Методическое сопровождение эффективности работы по самоопределению и профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Дубовского района.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить с 01.09.2023 года внедрение профориентационного минимума в образовательные программы.

3.2.Назначить сотрудника (не ниже уровня заместителя директора), ответственного за реализацию мероприятий профориентационного минимума в образовательной организации.

3.3. Организовать информационное сопровождение проекта на официальных сайтах и в группах социальных сетей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Дубовским РОО Е.В. Брицына

Лукьянова И.О.

8(86377)5-12-85

Приложение

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях

Дубовского района на 2023 - 2024 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование мероприятия | Срок | | Ответственный | Планируемый результат |
| строки |  | исполнения | | исполнитель |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации | | | | |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | | до 10 сентября 2023 года | ОО | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума |
| 2. | Разработка общеобразовательными организациями плана профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с уровнем реализации профминимума | | до 25 августа 2023 года | ОО | общеобразовательными организациями разработаны планы профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума |
| 3. | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | | до 25 августа 2023 года | ОО | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям |
| 4. | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | | до 25 августа 2023 года | ОО, отдел образования | направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году |
| 5. | Организация участия педагогов - навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | | до 1 декабря 2023 года | ОО, отдел образования, платформа «Билет в будущее» | участие педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году |
| 6. | Организация участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | 2023-2024 годы | ОО | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Совершенствование организационно — управленческих механизмов в самоопределении и профориентации**  Организация и проведение мероприятий для детей | | | | | |
| 1. | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика) - цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, платформа «Билет в будущее» | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 2. | Региональная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» | | Сентябрь 2023 года | ОО,ОУ | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области с целью определения выбора учебного заведения |
| 3. | Всероссийская профориентационная неделя в рамках проекта «Билет в будущее» | | 01-15 октября 2023 года | ОО, платформа «Билет в будущее» | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 4. | Региональный проект «Олимпиада по профориентации» | | **Муниципальный этап:** октябрь-ноябрь 2023 года  **Региональный этап:** декабрь 2023 года | ОО, отдел образования | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 5. | Региональный проект «Я выбираю бизнес»  Региональный экономический форум «Мой старт в бизнес» | | Сентябрь 2023 -май 2024 года  Апрель 2024 года | ОО, отдел образования | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес- проектированию. |
| 6. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки- практикума «Парк Истории» г.Ростов-на-Дону | | Октябрь 2023 -май 2024 года | ОО, отдел образования | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 7. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | | Октябрь 2023 -май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |
| 8. | Региональный проект «Профминутка»  Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» | | Сентябрь 2023-май  2024 года  Ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года | ОО, отдел образования | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |
| 9. | Региональный проект «Первая профессия» | | Сентябрь 2023-май 2024 года  (согласно графику и квоте) | ОО, отдел образования | профессиональное обучение с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего |
| 10. | Региональный проект «Успешные люди» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области |
| 11. | Региональный проект «Профориентационные каникулы» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. |
| 12. | Региональный проект «Профориентационный студенческий десант» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |
| 13. | Региональный проект «Школа компетенций будущего» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | формирование у обучающихся компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики |
| 14. | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |
| 15. | Региональный проект «ИТ-старт» | | Сентябрь 2023-май 2024 года | ОО, отдел образования | создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли |
| 16. | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | | Муниципальный этап октябрь-ноябрь  2023года  Региональный этап ноябрь 2023 года | ОО, отдел образования, платформа «Билет в будущее» | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности. |
| 17. | Региональный проект «Топ регион»  Занятия в онлайн-школе «Моя профессия» | | 0ктябрь2023-май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. |
| 18. | Региональный конкурс видеороликов и презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (СПО, ВО)» | | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 года  Региональный этап январь 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | развитие информационно-коммуникативных компетенций в сфере профессионального самоопределения; повышение уровня социальной активности и самореализации обучающихся. |
| 19. | Мероприятия «День открытых дверей» на базе СПО и ВО Ростовской области | | Январь 2024- май 2024 года | ОО, ОУ, отдел образования | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |
| 20. | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» | | Муниципальный этап январь-февраль 2024 года  Региональный этап март 2024 года | ОО, отдел образования | популяризация рабочих профессии в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. |
| 21. | Региональный фестиваль профессий «Билет в будущее Топ-Регион» | | май 2024 года | ОО | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Дубовского района** | | | | | |
| 1. | Проведение самообследования ОО к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | | Сентябрь 2023 года | ОО, отдел образования | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2. | Проведение совещания с руководителями ОО, по внедрению единой модели профессиональной ориентации | | Сентябрь 2023 года | ОО, отдел образования | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3. | Повышение квалификации представителей общеобразовательных и профессиональных организаций в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | 2024 год | ОО | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 4. | Организация участия профессиональных сообществ и бизнеса в профориентационных мероприятиях «Дорожной карты» | | IV квартал   1. года, 2. год | ОО, отдел образования | план-график профоринтационных мероприятий с участием профессиональных сообществ и бизнеса |
| 5. | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | IV квартал   1. года, 2. год | ОО, отдел образования | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий |
| 6. | Координация реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально- технической базой | | IV квартал   1. года, 2. год | ОО, платформа «Билет в будущее» | информационно-аналитическая справка по количеству обучающихся принявших участие в профессиональных пробах и программах профессионального обучения |
| **Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы, с учетом разных возможностей образовательных организаций** | | | | | |
| 1. | Проведение вебинаров для методических объединений, школьных методических служб по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | | IV квартал 2023 года, 2024 год | ОО, отдел образования | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях |
| 2. | Систематизация и обогащение инструментами и практиками муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся. Региональный конкурс «Лучпше профориентационные практики» | | II квартал 2024 года | ОО | сборник лучших практик профориентационных мероприятий |
| 3. | Проведение вебинаров для методических объединений, школьных методических служб по организации мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | IV квартал  2023 года | ОО, отдел образования | обеспечено сопровождение мероприятий мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий |
| 4. | Проведение консультаций для образовательных организаций по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально- технической базой | | ежеквартально в течение  2024 года | ОО, отдел образования | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально- технической базой |
| 5. | Разработка механизма реализации массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей | | 2024 год | ОО, отдел образования | разработан для внедрения механизм массового обучения школьников первой профессии с участием образовательных организаций профессионального образования и работодателей |
| 6. | Проведение стратегической образовательной сессии для муниципальных кураторов | | Март 2024 года | ОО, отдел образования | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 7. | Региональная научно-практическая конференция «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Ростовской области» | | Декабрь 2023 года | ОО, отдел образования | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях,**  **расположенных на территории Дубовского района** | | | | | |
| 1. | Размещение методических материалов на портале школьного и районного методического объединения педагогов по профориентации и самоопределению обучающихся Дубовского района | | IV квартал 2023 года, 2024 год | ОО, отдел образования | публикация опыта работы |
| 2. | Организация информационно­просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | | Сентябрь 2023-июнь 2024 года | ОО, отдел образования | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3. | Информационная поддержка методических объединений по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Дубовского района | | 2024 год | Отдел образования | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 4. | Публичный отчет о внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Дубовского района, в рамках районного августовского педагогического совещания работников образования Дубовского района | | III квартал 2024 года | ОО, отдел образования | информирование педагогического сообщества о результатах внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |