## Результат выгрузки
34.1 ПРЯМЫЕ поставки в муниципальные организации (--&gt; 34.2 Спецификация к заключенному контракту)
№ п/п | Статус | Муниципальное образование | Учреждение | Год | Наименование проекта | КОНТРАКТ |  | Планируемый срок поставки товара | Сумма спецификации | ВСЕГО цена контракта, рублей | Цена контракта, рублей (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет) | Цена контракта, рублей (ОБЛАСТНОЙ бюджет) | Цена контракта, рублей (МЕСТНЫЙ бюджет) | ПОСТАВЩИК |  |  | СРОК ПОСТАВКИ |  |  | ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ / АКТ ПРИЕМКИ |  |  | ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ |  |  | ФИО заполняющего | Телефон заполняющего | Комментарий
[6 empty] | Номер контракта | Дата контракта | [6 empty] | Наименование постащика | ИНН поставщика | КПП поставщика | Дата переноса планируемого срока поставки товара | Причина переноса даты поставки | Фактический срок поставки | Номер | Дата | Скан документа | Срок исполнения платежа (месяц год) | Дата направления заявки в Минфин РО | Дата оплаты контракта (факт)
1 | Готов | Дубовский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Романовская средняя школа № 12 | 2024 | СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА - Точки роста (ОБ+МБ) | 11 | 27-02-2024 | 27-05-2024 | 593494.8 | 593494.8 | 0 | 572722.48 | 20772.32 | ООО "Акварель" | 6165211533 | 616501001 |  |  | 23-08-2024 | ТН № 118 | 23-08-2024 | TN_po_dogovoru_11_1725869576.PDF | 09.2024 | 29-08-2024 | 30-09-2024 | Безуглова Оксана Юрьевна | +7 (918) 590-46-46 | 03.09.2024г. произведена частичная оплата по контракту № 11 от 27.02.2024г. в размере 20772,32 из местного бюджета. | 2024-09-09 11:12:56
2 | Готов | Дубовский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Романовская средняя школа № 12 | 2024 | СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА - Точки роста (ОБ+МБ) | 12 | 28-02-2024 | 28-05-2024 | 597282.4 | 597282.4 | 0 | 576377.52 | 20904.88 | ООО "Радуга знаний" | 6165223514 | 616501001 |  |  | 23-08-2024 | ТН № 137 | 23-08-2024 | TN_po_kontraktu_12_1725539547.pdf | 09.2024 | 29-08-2024 | 30-09-2024 | Безуглова Оксана Юрьевна | +7 (918) 590-46-46 | 03.09.2024г. произведена частичная оплата по контракту № 12 от 28 февраля 2024г. в размере 20904,88 из местного бюджета. | 2024-09-05 15:32:27